## Blad1
NR | Backlog-Item | Definition of Done (DOD) | Priority (%) | Time (hours)
1 | Database ontwerp maken | ERD | 100 | 0.5
2 | Database tabellen structuur | Tabellen in database | 100 | 0.25
3 | Database in MySQL | Tabellen in database | 100 | 0.25
4 | Database tabellen vullen | Tabellen hebben gegevens | 100 | 0.25
5 | Primary Key in elke tabel | Tabellen met Primay Key | 100 | 0.1
6 | Basis structuur prototype | Powerpoint dia | 100 | 0.5
7 | Hoofdpagina website lay-out | Powerpoint dia | 100 | 0.5
8 | Hoofdpagina in HTML/CSS | Functionerende webpage | 100 | 5
9 | Inlogpagina in HTML/PHP | Pagina om in te loggen | 100 | 0.5
10 | Registratiepagina | Kunnen registreren op site | 100 | 0.5
11 | Uitschrijfpagina | Kunnen uitschrijven op site | 80 | 0.5
12 | Overzichtpagina ritten | Overzicht kunnen zien ritten | 75 | 0.75
13 | Persoonlijk overzicht vaste klant | Overzicht kunnen zien klant | 50 | 0.5
14 | Persoonlijk overzicht chauffeur | Overzicht kunnen zien chauffeur | 50 | 0.5
15 | Gegevens wijzigen pagina | Pagina om gegevens te wijzigen | 100 | 0.5
16 | Procedure gegevens wijzigen | Gegevens kunnen wijzigen | 100 | 1
17 | Opwaardeerpagina maken | Pagina om op te waarderen | 100 | 1
18 | Opwaardeer procedure | Klanten kunnen opwaarderen | 100 | 1.5
19 | Overzichtpagina eigenaar | Eigenaar kan volledig overzicht zien | 50 | 1
20 | Klachtenpagina | Klachten kunnen ingezien worden | 75 | 0.75
21 | Logboekpagina maken | Logboek kan worden ingezien | 80 | 1
22 | Inlog/Regsitratie Procedure | Inloggen/Registreren mogelijk | 100 | 1.5
23 | Onkosten berekening | Onkosten kunnen betalen | 100 | 2
24 | UitschrijfProcedure | Kunnen uitschrijven op site | 80 | 0.5
25 | Rit boeken klant | Rit kunnen boeken klant | 100 | 2
26 | Rit boeken chauffeur | Rit kunnen boeken chauffeur | 100 | 1
27 | Betaling klant ontwikkelen | Klant kan betalen voor rit | 100 | 1
28 | Annuleren rit klant | Klant kan rit annuleren optijd | 100 | 0.5
29 | Chauffer staat klaar | Chauffeur kan melding sturen | 75 | 0.5
30 | Inbox Pagina maken | Klant/Chauffeur kan meldingen zien | 100 | 1
31 | Melding procedure | Meldingen kunnen worden ontvangen | 100 | 1
32 | Rit kan worden opgeslagen | Klant kan rit opnieuw selecteren | 80 | 0.5
33 | Terugrit boeken | Omgekeerde rit kan geboekt worden | 75 | 0.5
34 | Chauffeur auto aanmelden | Chauffeur kan auto aanmelden | 100 | 1
35 | Auto aanmeld pagina maken | Auto aanmeld pagina | 100 | 1
36 | Eigenaar kan verwijderen uit database | Eigenaar kan verwijderen | 80 | 0.5
37 | Logboek procedure | Logboek is zichtbaar op pagina | 80 | 0.75
38 | Klachtenboek procedure | Chauffeur/klant kan klacht maken | 75 | 1
39 | Gegevens wijzigen procedure | Gegevens kunnen worden gewijzigd | 100 | 0.5
40 | Pickup punten bedenken | Punten zichtbaar op kaart | 100 | 1
41 | Punten bruikbaar voor ritten | Een rit kunnen aanmelden | 100 | 4
42 | Google maps integratie | Rit kunnen zien op google maps | 75 | 4
42 | TOTAAL |  |  | 43.1